Delrapport för projekt finansierade av Gunnar Ivarsons Stiftelse För Hållbart Samhällsbyggande (GIS)

### Sökande

| NAMN | E-POST | TELEFON | INSTITUTION/TITEL |
| --- | --- | --- | --- |
| Agnes Nagy | Agnes.nagy@hb.se | 0734 332206 | IH |

### Projekttitel

Regional återvinning av betong – från labb till industriell skala

### Beskriv kort resultatet av projektet

Kort redogörelse för projektets resultat. (Max 2000 tecken) I den korta rapporten ska bland annat framgå resultat, projektmål och nyttan för, i förekommande fall, näringsliv och akademi.

Syftet med projektet är att möjliggöra överföring av nyvunnen kunskap på återvinning av betong från labb till industriell skala. Deltagare är forskare från Samhällsbyggnad och industripartner från referensgruppen i forskningsprogrammet RE:concrete på HB Projektet har som mål att möjliggöra meritering av yngre forskare, att förstärka forskargruppen och öka publiceringsgraden inom återvinning av betong på HB och att överbrygga gapet mellan akademisk forskning och industriell tillämpning. Resultanten är på kort sikt: 1 vetenskaplig artikel i manusskriptform, 3 examensarbeten på kandidatnivå, 1 projektansökan baserad på nyvunna kunskaper i projektet. På lång sikt ger projektets resultat ökade möjligheter till återvinning av betong på industriell skala; underlag till miljö- och cirkulärekonomiska fördelarna med att återvinna betong och dokumentation av arbetet med återvinning av betong i regionen. Projektet är planerat löpa mellan januari 2021-december 2022. På grund av ändrade anställningsförhållande kommer projektet förlängas med ca 3 månader med en planerad avslutning mars 2023 med oförändrad måluppfyllelse och budget.. SLUTPRODUKT/PRESENTATION AV PROJEKTETS RESULTAT Måluppfyllelse Resultat för projektet är 1) vetenskaplig artikel Brottmekaniska egenskaper på betong med återvunnen betongballast – ett steg närmare dimensionering av prefabricerade betongelement med återvunnen betongballast. Vetenskaplig, Peer review artikel, manuskript Simon Lidskog: Återvunnen ballast i ny betong, en experimentell studie om dess brottmekaniska egenskaper, – företags- akademipartner Temakon, Stiba och Luleå tekniska universitet. Examensarbete i Byggteknik, HB, 2022 Tor Linse et. al.: Återanvändning av betongslam i nyproducerad betong. – företagspartner Temakon, Swerock. Examensarbete i Byggteknik, HB, 2022 Leila Ramadan et. al. Vägen mot cirkulär masshantering – företagspartner NCC, Massbalans. Examensarbete i Byggteknik, HB, 2022. 2) deltagande med konferensbidrag på internationell konferens 3) innovation baserat på nya avsättningsområden för betongavfall Projektansökan Återvunnen betong som bädd för elledningar, finansiering BoråsRegionen, företagspartner: Swerock, Temakon, Nätverket för vindbruk.