Ankomstdatum:

# Slutrapport för miljöprojekt

| ## 1. Grunduppgifter |  |
| --- | --- |
| Projektets namn: "Regional återvinning av betong" |  |
| Stödmottagare: Högskolan i Borås/Agnes Nagy |  |
| Diarienummer: MN 2019-00212 | Projektperiod: 2020-01-01—2021-01-31 Ange projektets start- och slutdatum. |

## 2. Sammanfattning

Skriv en kort sammanfattning av projektet och fokusera på resultat och slutsatser. Max 2000 tecken inklusive blanksteg.

Syftet med förstudien är att stärka samverkan mellan intressenterna för betongåtervinning på regional nivå. Målet är att genom intressentdialog identifiera behoven, tekniska kompetensen och möjligheterna för en gemensam satsning på betongåtervinning på regional nivå. Det övergripande målet med förstudien är att bidra till att uppfylla kraven för klimatneutralt betongbyggande nationellt samt regionala målen i Klimat 2030. Förstudiens resultat utgörs av en enkätstudie genomfört med Svensk Betongs medlemmar och djupintervjuer genomförda med kommunala intressenter och avfallshanteringsföretag verksamma i regionen. Förstudiens slutsatser: - Möjligheten för betongåtervinning ökar eftersom flera tekniska standarder ökar kravet på användning av material med mindre klimatpåverkan såsom återvunnen betongballast - Resultat från intervjustudie påvisar att kommuner, avfallshanteringsföretag bör lägga mer vikt vid att sortera betong i egen fraktion, att hitta nya avsättningsområden till betongavfallet och att ställa krav vid upphandling på användning av sekundära material. -Av enkätstudien med Svensk Betong:s medlemmar framkommer att mer än 30% av de tillfrågade har resurser i egna verksamheten för sortering, lagring och ca 20% har resurser för återvinning av betong eller dess biprodukter. Av de svararande arbetar ca 50% aktivt med återvinning och har expertpersonal eller hållbarhetsanvarig. Mest återvunna produkten är färsk restbetong från bygge för fabriksbetong och färsk restbetong i prefab. Prefabtillverkarna är mer samlade runtom storstadsregionerna medan fabriksbetongföretagen är geografiskt mer spridda, har nationell täckning och har en större andel transportsträckor i storleksordning 50-99 km. Detta är inom ramen för storstadsregionen och tillgången till en gemensam infrastruktur skulle gynna båda företagstyperna. Viktigaste faktorerna för betongåtervinning enligt enkätsvaren är miljökrav/regelverk med krav på återvinning och skattelättnader.

## 3. Projektgenomförande

Beskriv hur projektet arbetar/har arbetat för att uppnå angivna syften och mål med fokus på genomförda aktiviteters inriktning och resultat. Beskriv även projektets utveckling jämfört med uppgjord plan för aktiviteter med koppling till projektets budget.

Inom ramen för förstudien har en intressentdialog genomförts med fabriksbetongrepresentanter, prefabelementtillverkare, kommunala aktörer och avfallshanteringsföretag. Intressenterna har identifierats med stöd av bransch- och stödorganisationerna Svensk Betong och Sveriges byggindustrier samt Sveriges kommuner och regioner. Enkätfrågorna utarbetades i samarbete med experter från Svensk Betong; intervjufrågorna utarbetades inom en fokusgruppdiskussion med referensgruppsmedlemmarna. För enkätstudien lämplig programvara (Surveymonkey) användes och enkäten skickades ut den 4/9, med en påföljande påminnelse den 25/9. Enkäten stängdes 16/10 med resultat: 20 svar av 47 medlemmar. Utvärdering av enkätresultat påbörjades och pågick framtill webbinariet den 9/12. Parallellt med detta pågick förberedelserna med anordning av webbinariet såsom inbjudan, sammanställning av intressentlistor, skapandet av en hemsida för webbinariet och valet av digitala plattformen. Resultaten från enkät- och intervju har presenterats på webbinariet den 9/12 för intressenter från industrin, kommunen och forskningsinstitut samt akademin. Enkät- och intervjuresultaten presenterades i relation till kunskapsläget i betongåtervinning. Förutom enkätresultaten ingick därför 3 presentationer: om statistik, lag- och myndighetskrav och standarder gällande återvinning av betong, om tekniska möjligheterna att återvinna betong i ny betong och om att värdera miljövinsterna av betongåtervinning med livscykelanalyser. Presentationerna har spelats in och delats med deltagarna. Uppföljning av webbinariet pågår i form av diskussioner med aktörerna intresserade av fortsatt samarbete. Innehåll, tidsramarna för projektet och budgeten Projektet har planerats för genomförande mellan 2020-01-01--2020-12-31. Målen var att identifiera och bjuda intressenter till ett webbinarium, presentera kunskapsläget för betongåtervinning, presentera resultaten från enkätarbete som genomfördes i samverkan med Svensk Betong samt att genomföra en studieresa. Projektet har blivit försenad med en månad på grund av rådande omständigheter relaterat till Covid -19. Planerad workshop för att utarbeta frågorna i enkäten och intervjuerna har ersatts med digitala fokusgruppsmöten. Den i projektplanen planerade studieresa har inte blivit av. Istället har djupintervjuer genomförts med intressenter. I intervjun ingick 4 kommunala representanter och 4 avfallshanteringsföretag verksamma i Västra Götalandsregionen. Intervjuresultaten presenterades på webbinariet 9/12. Projektet kommer rapporteras innan slutet av februari 2021, inom ramen för 2 månader för det ursprungliga projektets avslutning. Budgeten har inte påverkats av dessa omständigheter; projektet har genomförts inom ramarna för förutsedda utgifter; kostnaderna för studieresan användes för att genomföra intervjustudien.

| ## 3. Indikatorer Skriv in de indikatorer som anges i beslutet. Rapporten behöver inte innehålla uppgifter om namn på personer eller företag som ingår i utfallet av indikatorerna. Stödmottagaren ska dock vid behov kunna ta fram dessa uppgifter, ifall t ex tematiska eller regionövergripande uppföljningar samt utvärderingar genomförs. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Resultatindikatorer | ### Enligt beslut |  |  | ### Utfall (ackumulerat) |  |  |
|  | Kvinnor | Män | Totalt | Kvinnor | Män | Totalt |
| 1 Enkät - svarande | 30 | 70 | 100 | 4 | 16 | 20 |
| 2 Workshop – digitala fokusgruppsmöte | 10 | 20 | 30 | 3 | 10 | 13 |
| 3 Webbinar - anmälda | 30 | 70 | 100 | 18 | 35 | 53 |
| 4 Powerpoint presentation med manus | 30 | 70 | 100 | 6 | 41 | 47 |  |
| Egna indikatorer |  |  |  |  |  |  |
| 5 FoU-kort | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |

## 4. Resultat och övriga effekter

Ange om vissa indikatorer inte har uppnåtts, kommentera varför. Vidare beskriv eventuella andra resultat (t ex inte mätbara resultat) som projektet har lett till samt eventuella sidoeffekter som inte förväntades då ansökan togs fram.

Svaranden för enkätstudien är Svensk Betong:s medlemmar. Fördelningen på de svarande på enkäten är 20% kvinnor - 80% män. Utfallet på fördelningen mellan kvinnor/män beror på medlemmarnas antal och kontaktpersoner i relation till att fabriksbetong- och prefabelementtillverkarna är en strakt manligt dominerad bransch. Av de som anmälde sig till webbinariet så var fördelningen kvinnor/män var 34 respektive 66%. Inga FoU kort startades inom ramen för förstudien. Enligt planeringen så skulle fler fysiska möten ske och studiebesök genomföras med mer möjlighet till samverkan runtom företagens innovationsidéer. Istället startades upp ett examensarbeteprojekt på initiativ av ett prefabelementtillverkare på ämnet återvinning av betong och biprodukter från betongproduktionen.

## 5. Jämställdhet och mångfald

Ange på vilket sätt projektet bidragit till ökad jämställdhet och mångfald.

Projektet har synliggjort kvinnorna i en bransch som är starkt manligt dominerad. Frågorna i enkätstudien utarbetades i samarbete med kvinnliga experter från Svensk Betong; 34% av dem anmälda till webbinariet var kvinnor från medlemsföretagen i Svensk Betong. Inom ramen för sociala hållbarheten för betongåtervinning tycker de svarande att det mest viktiga är att öka kompetensen i företagen. Projektet genomfördes av 2 kvinnor och 3 män av vilka 3 har utländsk bakgrund.

## 6. Resultat av genomförd uppföljning eller utvärdering

Beskriv resultatet av ev. uppföljning eller utvärdering som genomförts inom ramen för projektet.

En av de viktigaste slutsatserna är att mer tid ska läggas på direktkontakt med deltagarna på webbinariet som en uppföljning av processen. Digitala verktyg hindrar en naturlig kontakt aktörer emellan. Som resultat av de fördjupade diskussionerna som utfördes med enskilda deltagare finns nu en handfull aktörer som är intresserade att fortsätta till ett genomförandeprojekt.

## 7. Informationsskyldighet

Beskriv hur och var projektets resultat har spridits och nyttiggjorts av såväl projektets målgrupper som andra. Beskriv även hur det framgått att projektet fått stöd från Västra Götalandsregionen (broschyrer, rapporter, fotografier och tidningsurklipp etc. kan bifogas).

Webbinariet var ett offentligt möte där det bjöds Svensk Betongs medlemmar, intressenter från kommun- och avfallshanteringsföretag och representanter från forskningsinstitut och akademi. Presentationerna har spelats in och delats med deltagarna och är offentliga. Dessa inspelningar stod i grunden för uppföljningsarbetet efter webbinariet. Från presentationerna framkom att Västra Götalandsregionen finansierar förstudien. På Högskolan i Borås hemsida har webbinariet fått en egen sida där det framkommer att VGR finansierar projektet.

## 8. Långsiktighet

Ange om samma verksamhet som drivits i projektet kommer att fortsätta även efter projektperiodens slut. I så fall i vilken form och hur ska insatserna finansieras?

Projektet är planerat att fortsätta i samverkan med intressenter för att testa återvinning av betong på regional nivå och säkra cirkulära flöden. Av enkäten och intervjuerna framkom att industrin lägger mycket resurser på att hantera betongavfall och tekniska standarderna öppnar upp för användning av betongballast men för ett fullt cirkulärt flöde krävs det en potentialbedömning i fullskala, ett pilotprojekt där tekniken från laboratorium överförs till industriell skala och återvinning dokumenteras i form av anläggningar, affärsmodeller, logistik och nya avsättningsområden för sekundära råmaterial. Finansiering planeras i form av genomförandeprojekt genom VGR och Europeiska Regional Utvecklingsfonden (ERUF).

| ## 7. Underskrift |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2021-02-09 |  | Agnes Nagy |
| Datum | Underskrift | Namnförtydligande |

Underskriven och inskannad slutrapport mejlas till:

miljo@vgregion.se

Om ni inte har möjlighet att skanna in den underskrivna rapporten går det bra att skicka in den i pappersform till:

Västra Götalandsregionen

Diariet Miljönämnden

Regionens hus

405 44 Göteborg